## Hoja1
Delegación Álvaro Obregón
Dirección Eejcutiva de Participación Ciudadana y Zonas Territoriales
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017
| DELEGACIÓN: ÁLVARO OBREGÓN | [7 empty] | Periodo: Julio - Septiembre 2017
No. | COLONIA | CLAVE | PROYECTO | RUBRO | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | PRESUPUESTO (PESOS) |  |  | CONTRATADA | INICIADA | AVANCE % | CONCLUIDA | ÁREA EJECUTADORA
[7 empty] | MONTO APROBADO | MONTO MODIFICADO | MONTO EJERCIDO |  |  |  | CONCLUIDA | MONTO EJERCIDO
1 | 19 de mayo | 10-241 | CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO | PODER UTILIZAR LA ENERGIA SUSTENTABLE PARA EL AHORRO DE LAS FAMILIAS | CALLE VERANO | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
2 | 1a Victoria | 10-242 | REPARACION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PINTURA | OBRAS Y SERVICIOS | ARREGLAR LAS BANQUETAS QUE ESTEN ROTAS | POR DEFINIR | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
3 | 1a Victoria Sección Bosques | 10-243 | PINTURA Y APLANADO DE FACHADAS | INFRAESTRUCTURA | DAR MANTENIMIENTO EN PINTURA Y APLANADO A VIVIENDAS DE LA COLONIA PARA UNA MEJOR IMPRESIÓN DE COLONIA | CALLE "C" Y CALLE 5 | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
4 | 26 de julio | 10-244 | CANCHA DE FUTBOL RAPIDO | INFRAESTRUCTURA | HACER UNA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON MUROS DE CONCRETO, REJA TUBULAR, PORTERIAS, PASTO SINTETICO Y RED DE ALTURA | AND. PRINCIPAL | 262253.6 |  |  | SI | SI | 85% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
5 | 2da el pirul (Ampl) | 10-245 | ESCALINATAS NUEVAS CON BARANDAL | OBRAS Y SERVICIOS | CONSTRUCCION Y OBRA DE ESACLERAS | NARDOS Y CDA CLAVEL | 262253.6 |  |  | SI | SI | 90% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
6 | 2da Jalalpa Tepito (Ampl) | 10-246 | JUEGOS INFANTILES | ACTIVIDADES RECREATIVAS | CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO, JUEGOS INFANTILES, MESAS Y BANCAS | AND. COLOSIO | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
7 | Abraham González | 10-001 | EQUIPAMIENTO DE TINACOS | EQUIPAMIENTO | COLOCACION DE TINACOS DE PLASTICO EN LOS DOMICILIOS QUE SE REQUIERA PARA CONSERVAR EL LIQUIDO | CRETINOS, ANITGUA VIA LA VENTA, TARENTES Y TURINESES | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
8 | Acueducto | 10-002 | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA | EQUIPAMIENTO | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA QUE PERMITAN UTILIZAR LA LUZ SOLAR PARA CALENTAR EL AGUA EN LOS DOMICILIOS QUE SE PUEDAN LOS CALENTADORES SON DE METAL | POR DEFINIR | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
9 | Acuilotla | 10-003 | GIMNASIO AL AIRE LIBRE | OBRAS Y SERVICIOS | ACONDICIONAR EL ESPACIO PARA COLOCAR APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE CON BARRAS | ESTEBAN FLORES | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
10 | Águilas 3er Parque | 10-005 | RENIVELACION DE ADOQUIN EN ANDADORES 2,4 Y 6 | OBRAS Y SERVICIOS | LEVANTAR EL ADOQUIN QUE SE ENCUENTRA EN LOS ANDADORES 2, 4 Y 6 PARA HACER LA NIVELACION CON CONCRETO HIDRAULICO | ANDADORES 2,4 Y 6 | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
11 | Águilas Pilares | 10-006 | MALLA PERIMETRAL EN LA CASA COMUNITARIA | INFRAESTRUCTURA | PONER UN AMALLA PERIMETRAL PARA LA CASA COMUNITARIA AGUILAS PILARES | MINAS Y ROMULO OFARRIL | 262253.6 |  |  | SI | SI | 80% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
12 | Alcantarilla | 10-007 | COLOCACION DE TECHADO Y PROTECCION | EQUIPAMIENTO | TECHADO DE AREA DE JUEGOS Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE | CALZ. AL DESIERTO DE LOS LEONES | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
13 | Alfalfar | 10-008 | GUARNICIONES Y BANQUETAS | OBRAS Y SERVICIOS | MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE BANQUETAS | ROSA BLANCA ENTRE BENVENUTTO CELLINI Y AV SANTA LUCIA | 262253.6 |  |  | SI | SI | 30% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
14 | Alfonso XIII | 10-009 | LUMINIARIAS DE BALIZA | PREVENCION DEL DELITO | ILUMINAR LAS CALLES DE ALFONSO CANO HASTA LA CALLE DE ROSA BLANCA | ENTRE ALFONSO CANO Y ROSA BLANCA | 262253.6 |  |  | SI | SI | 90% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
15 | Alpes | 10-010 | CAMBIO DE BANQUETAS EN ALPES | OBRAS Y SERVICIOS | CAMBIO DE BANQUETAS POR MAL ESTADO | ALPES Y CALLE CONDOR | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
16 | Alpes (Ampl) | 10-011 | ALUMBRADO Y SEGURIDAD | PREVENCION DEL DELITO | QUE SE HAGA LA INSTALCION DE LAMPARAS YQ UE SE GARANTICE SEGURIDAD EN LAS CALLES | RADA ENTRE EMBOCADURA Y BARRANCA | 262253.6 |  |  | SI | SI | 10% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
17 | Arboledas Politoco | 10-015 | RECUPERACION DE AREAS VERDES | INFRAESTRUCTURA | RECUPERACION DE ESPACIO PARA RECREACION DE LOS NIÑOS Y ALEDAÑAS | AND. PRINCIPAL | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
18 | Arcos de Centenario | 10-016 | TINACOS | EQUIPAMIENTO | COLOCAR E INATSLAR TINACOS EN LA CALLE CIPRES | CIPRES Y AV. CENTENARIO | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
19 | Arturo Gamíz | 10-017 | PRESERVACION DE AREAS VERDES (MALLA) | EQUIPAMIENTO | COLOCACION DE MALLA ALREDEDOR DEL AREA VERDE PARA SU PRESERVACION | AND. 3 | 262253.6 |  |  | NO |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
20 | Arturo Martínez | 10-018 | REPARACION DE BANQUETAS | OBRAS Y SERVICIOS | RENOVACION DE BANQUETAS YA QUE SE ENCUANTRAN DAÑADAS POR CRECIMIENTO DE RAIZ DE ARBOLES | CAMINO REAL A TOLUCA, GUERRERENSES | 262253.6 |  |  | SI | SI | 35% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
21 | Arvide | 10-019 | TINACOS | EQUIPAMIENTO | ADQUISICION E INSTALACION DE TINACOS | CIRCUITO MINEROS | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
22 | Atlamaxac | 10-020 | GIMNASIO AL AIRE LIBRE | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | EJERCITADORES, APARATOS SIMPLES PARA EJERCICIO, RUTINAS DE ACTIVIDAD FISICA, HERRERIA HIERRO FORJADO | TLALI | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
23 | Atlamaya | 10-021 | MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS Y ADQUISICION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA | OBRAS Y SERVICIOS | CAMBIAR LOS FOCOS DE LAS 4 LAMPARAS Y COLOCAR BALIZAS | CALLEJON ACATITLA | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
24 | Ave Real | 10-022 | CENTRO INTERACTIVO EQUIPAMIENTO 2a ETAPA | EQUIPAMIENTO | CONTINUIDAD DEL PP. 2016 PARA CUBRIER LA OBRA AL 100 % DEL CIC EN ELPARQUE AVE REAL | ALBATROS | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
25 | Ave Real (Ampl) | 10-023 | ESCALINATAS CON BARANDAL | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUIR TRAMOS DE ESACLINATA CON BAANDAL PARA CONCLUIR LAS CALLES | TANTALO, PERDIZ Y MILANO ESQUINA TANTALO | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
26 | Axotla | 10-024 | PAVIMENTACION 1a ETAPA | OBRAS Y SERVICIOS | PAVIMENTACION | PROVIDENCIA DE MORELOS A ROLDAN | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
27 | Balcones de Cehuayo | 10-025 | RECUPERACION DE AREAS | OBRAS Y SERVICIOS | RECUPERACION DE ESCALINATAS DE Y PARQUE O JARDINES | PABLO NERUDA Y FEDERICO GARCIA LORCA | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI
28 | Barrio Norte | 10-026 | PAVIMENTACION NUEVA | OBRAS Y SERVICIOS | PAVIMENTACION NUEVA | LOPEZ MATEOS Y NORTEÑOS | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
29 | Batallón de San Patricio (U Hab) | 10-027 | BARDAS O REJAS PERIMETRALES | OBRAS Y SERVICIOS | TODA LA UNIDAD | TODA LA UNIDAD | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
30 | Bejero | 10-028 | CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO ZARCO | OBRAS Y SERVICIOS | LEVANTAR LA CARPETA ASFALTICA PARA COLOCAR ASFALTO | FRANCISCO ZARCO | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
31 | Belén de las Flores | 10-029 | SOLUCIONES EFECTIVAS PARA LA COLONIA (RED DE DRENAJE) | OBRAS Y SERVICIOS | INSTALACION DE DRENAJE Y CONEXIONES | CALLE BELEM | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
32 | Belen de las Flores (U Hab) | 10-231 | RAMPAS PARA DISCAPACIDAD | OBRAS Y SERVICIOS | SE SOLICITAN RAMPAS PARA LEGENTE CON DISCAPACIDAD | CAMINO REAL A TOLUCA | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
33 | Belén de las Flores Sección Relleno | 10-030 | MANTENIMIENTO A CONSULTORIO MEDICO DEL CENTRO SOCIAL | EQUIPAMIENTO | DARLE MANTENIMIENTO AL CENTRO SOCIAL | CENTRO SOCIAL | 262253.6 |  |  | SI | SI | 50% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
34 | Belén de las Flores_ | 10-249 | REPELLADO | OBRAS Y SERVICIOS | PINTAR Y DAR MANO DE OBRA A LAS VIVIENDAS | CDA. DE LIRIO, GARDENIA, 2a Y 3a CDA DE BELEN, CDA DEL RIO Y CDA NOCHE BUENA | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
35 | Bellavista | 10-031 | TINACOS PARA LA COLONIA | INFRAESTRUCTURA | CAMBIO DE TINACOS DE ASBESTOPOR PVC | TODA LA COLONIA | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
36 | Bonanza | 10-032 | PAVIMENTACION PARA UNA COLONIA MEJOR | OBRAS Y SERVICIOS | CUBRIMIENTO DE BACHES QUE SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA | TABASQUEÑOS Y MICHOACANOS | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
37 | Bosques de Tarango | 10-033 | CAMARAS DE VIGILANCIA | OBRAS Y SERVICIOS | CAMARAS DE VIGILANCIA | CALLE DE ENCINOS Y ARBOLADAS | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
38 | Calzada Jalalpa | 10-034 | CAMARAS DE SEGURIDAD CON EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPAMIENTO | INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE COMPUTO | CDA. FELIPE ANGELES HASTA PEDRO MORENO | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
39 | Campo de Tiro los Gamitos | 10-035 | PAVIMENTACION | OBRAS Y SERVICIOS | CAMBIO DE ADOQUIN POR PAVIMENTO DE CONCRETO | CALLE BAUL | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
40 | Canutillo (Aguascalientes) | 10-037 | COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO | COLOCACION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES HASTA DONDE ALCANCE EL PP | DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
41 | Canutillo 3ra Sección | 10-038 | TINACOS | OBRAS Y SERVICIOS | ADQUISICION E INSTALACION DE TINACOS | 3a SECC DE CANUTILLO AV. CENTENARIO | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
42 | Canutillo Predio la Presa | 10-039 | CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO | IMPACTO ECOLOGICO CON EL AHORRO DE GAS, MATERIALES, DIVERSOS A REALIZARSE EN LA COLONIA, ADQUISISCION E INSTALACION | AND. CLAVELES | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
43 | Cañada del Olivar (U Hab) | 10-036 | CONTINUACION DE BARDA PERIMETRAL | OBRAS Y SERVICIOS | TERMINAR LA BARDA PERIMETRAL DE LA UNIDAD HABITACIONAL | EN LA UNIDAD | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
44 | Carola | 10-040 | BOMBAS DE AGUA | OBRAS Y SERVICIOS | COLOCACION DE BOMBAS HIDRAULICAS EN LAS CISTERNAS DE TODA LA UNIDAD | U.H. CAROLA | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
45 | Cedro Chico | 10-041 | TINACOS | EQUIPAMIENTO | PONER TINACOS A LOS VECINOS HASTA DONDE ALCANCE EL PP | CEDROS | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
46 | Chimalistac | 10-042 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL EMPEDRADO | INFRAESTRUCTURA | MEJORAR Y REHABILITAR EL EMPEDRADO DE LAS PRINCIPALES CALLES Y CALLEJONES DE LA COLONIA | JOSEFINA PRIOR | 262253.6 |  |  | SI | SI | 80% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
47 | Colinas de Tarango | 10-043 | GUARNICIONES Y BANQUETAS | OBRAS Y SERVICIOS | GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV CENTENARIO EN LA ENTRADA DE COLINAS DE TARANGO | LOMAS DE TARANGO Y MONTECARLO | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
48 | Colinas del Sur | 10-044 | RAMPAS EN PUNTAS DE BANQUETAS PARA ADULTOS MAYORES | INFRAESTRUCTURA | LIBERACION DE OBSTACULOS EN BANQUETAS PARA GENTE ADULTA MAYOR DISCAPACITADOS Y CON PROBLEMAS CARDIACOS O CIRCULATORIOS | AV SANTA LUCIA | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
49 | Conciencia Proletaria | 10-045 | INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES DE PLASTICO SOLIDO | EN LA PARTE DE ABAJO DEL CENTRO SOCIAL | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
50 | Cooperativa Cehuayo | 10-046 | MALLA CICLONICA | OBRAS Y SERVICIOS | COLOCACION DE MALLA CICLONICA APROX 70 M | BUGAMBILIAS Y CALVEL | 262253.6 |  | 260498.28 | SI | SI | 90% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
51 | Corpus Christy | 10-047 | JUEGOS INFANTILES | ACTIVIDADES RECREATIVAS | TERMINAR EL PARQUECITO CON ENREJADO Y TOBOGANES | CAMINO A SANTA FE | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
52 | Corpus Christy Ampl Xocomecatla | 10-048 | CANCHA MIXTA DE FUTBOL RAPIDO Y BASQUETBOL | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | CONSTRUCCION DE CANCHA | SAN MIGUEL | 262253.6 |  |  | SI | SI | 80% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
53 | Cove | 10-049 | CAMBIO DE TINACOS | INFRAESTRUCTURA | CAMBIO DE TINACOS DE ASBESTO POR PVC | TODA LA COLONIA | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
54 | Cristo Rey | 10-050 | CALENTADORES SOLARES SIN INSTALACION | EQUIPAMIENTO | OTORGAR CALENTADORES SOLARES A QUINES NO CUENTAN CON EL O QUIERAN CAMBIAR PARA AYUDAR A LA ECONOMIA Y MEDIO AMBIENTE | AV. ESCUADRON 201 | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
55 | De Tarango (Rncda) | 10-051 | RED DE CAMARAS DE VIGILANCIA | PREVENCION DEL DELITO | COLOCAR RED DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN PUNTOS VULNERABLES | COLINA DE KAWAS, DE ARECIBO Y COLINA DE CUSMO | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
56 | Desarrollo Urbano | 10-052 | BENEFICIO PARA LA COLONIA ECOLOGICA (CALENTADORES SOLARES) | EQUIPAMIENTO | COLOCAR CALENTADORES PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS | TAMAULIPAS | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
57 | Dos Rios | 10-053 | CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | REALIZAR MUROS DE CONTENCION Y PLANCHAS DE CONCRETO (450 M HASTA DONDE ALCANCE EL PP) | RIO MIXCOAC Y ALTA TENSION | 262253.6 |  |  | SI | SI | 80% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
58 | El Árbol | 10-054 | TINACOS | EQUIPAMIENTO | DOTAR DE UN TINACO PARA AGUA A CADA PREDIO DE LA COLONIA DE 750 LTS | TODA LA COLONIA | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
59 | El Batan | 10-055 | CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO | CONTAR CON CALENTADORES SOLARES PARA AHORRAR ENERGIA | DESIERTO DE CALAHARI | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
60 | El Bosque | 10-056 | REMODELACION DE PARQUE | EQUIPAMIENTO | MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DE BOLSILLO | DIVISION DEL NORTE | 262253.6 |  |  | NO |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
61 | El Bosque 2a Sección (Ampl) | 10-057 | CONTINUACION DE PAVIMENTACION | OBRAS Y SERVICIOS | CONTINUIDAD DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CHIVISCOLLO ENTRE EL LOTE 24 Y 29 Y LA CALLE HUILOTA | CHIVISCOLLO Y HUILOTA | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
62 | El Bosque Sección Torres | 10-058 | BALIZAMIENTO Y SEÑALES VIALES EN BOSQUES SECC TORRES | OBRAS Y SERVICIOS | BALIZAMIENTO Y SEÑALAMIENTOS VIALES EN TODA LA COLONIA | DIVISION DEL NORTE | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
63 | El Capulín | 10-059 | ADOQUIN PARA UN CAMINO SEGURO | OBRAS Y SERVICIOS | REPARACION DE ADOQUIN QUE SE ENCUENTRA LEVANTADO | AND. DACRON | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
64 | El Capulín (Ampl) | 10-060 | TODOS CON TINACO | EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO DE TINACOS EN LA COLONIA | ACUEDUCTO | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
65 | El Cuernito | 10-061 | ILUMINACION LED | OBRAS Y SERVICIOS | CAMBIAR LUMINARIAS POR ILUMINACION LED | VIALIDADES COMUNES | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
66 | El Mirador | 10-062 | TERMINACION Y REPAVIMENTACION | OBRAS Y SERVICIOS | SE REQUIERE LA TERMINACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE | BAJADA TECALCAPA | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
67 | El paraíso | 10-063 | IMPLEMENTAR CUATRIMOTOS DE POLICIA | PREVENCION DEL DELITO | CUATRIMOTOS PARA PREVENCION DEL DELITO | TODA LA COLONIA | 262253.6 |  |  | NO |  |  |  | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
68 | El Pirú (Fracc) | 10-064 | SEGURIDAD VIAL GUARNICIONES Y BANQUETAS | OBRAS Y SERVICIOS | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y BARRA DE PROTECCION, MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS E INSTALACION DE PASAMANOS | AV. MARCO POLO | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
69 | El Pirul | 10-065 | CAMBIO DE ADOQUIN POR CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARAVILLAS | OBRAS Y SERVICIOS | RENOVAR EL PISO DE LA CALLE YA QUE ES MUY ANTIGUA | CALLE MARAVILLAS | 262253.6 |  |  | SI | SI | 90% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
70 | El Pocito | 10-066 | TINACOS EN MI COLONIA | EQUIPAMIENTO | INSTALACION DE TINACOS EN LA COLONIA | AV. CHICAGO | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
71 | El Rodeo | 10-067 | CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO | CALENTADORES SOLARES PARA LAS VIVIENDAS QUE LO SOLICITEN | AND. 1, AND 2, ASND 3, PRIV EL RODEO, RIO SAN BORJA Y MINAS | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
72 | El Ruedo | 10-068 | CAMBIO DE CONCRETO | OBRAS Y SERVICIOS | CAMBIO DE CONCRETO Y COLOCACION DE3 MALLA CICLONICA | 4a CDA DE TEOTIHUACAN | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
73 | Emancipacion del Pueblo | 10-069 | AUTOMATIZACION DE PUERTA DE ACCESO | PREVENCION DEL DELITO | SE PIDE EQUIPAMIENTO PARA LA ENTRADA DE LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PP | AV. DEL ROSAL 47 | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
74 | Estado de Hidalgo | 10-071 | CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO | APROVECHAMIENTO DE ENRGIA PARA AYUDAR A LA ECONOMIA | ESTADO DE HIDALGO | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
75 | Estado de Hidalgo (Ampl.) | 10-070 | SIN ATROPELLOS (BARRERAS) | INFRAESTRUCTURA | COLOCACION DE BARRERAS | CALLE ARTIFICIOS | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
76 | Estado de Hidalgo_ | 10-247 | TINACOS NUEVOS | EQUIPAMIENTO | CAMBIO DE TINACOS DE ASBESTO POR TINACOS NUEVOS PARA LOS VECINOS | CANTERA | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
77 | Flor de María | 10-072 | BARDA PERIMETRAL | OBRAS Y SERVICIOS | COLOCAR BARDA PERIMETRAL DE SEGURIDAD | DESDE LA CASA 618 DE LA 1a CDA DE FLOR DE MARIA | 262253.6 |  |  | SI | SI | 80% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
78 | Florida | 10-073 | BACHEO DE CALLE | OBRAS Y SERVICIOS | BACHEO DE CALLE | CALLE OLIVO ENTRE INSURGENTES Y MARGARITAS | 262253.6 |  |  | SI | SI | 60% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
79 | Francisco Villa | 10-074 | MEJORTAMIENTO DEL MODULO DEPORTIVO | OBRAS Y SERVICIOS | SUSTITUICION DE TAZAS DE BAÑO, MIJITORIOS, LAVABOS, SISTEMA ELECTRICO Y PLOMERIA EN GRAL., CAMBIO DE REFLECTORES, BARANDAL PERIMETRAL DEL AREA VERDE | MERCEDARIOS Y CHIRICANOS | 262253.6 |  |  | SI | SI | 80% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
80 | Galeana | 10-075 | NO MAS FUGAS DE AGUA | OBRAS Y SERVICIOS | LA SEGUNDA ETAPA DEL CAMBIO DE LA RED HIDRAULICA DE LA RED DE AGUA POTABLE | TODO EL AND. JILGUEROS | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
81 | Garcimarrero | 10-076 | LUMINARIAS DE BALIZA | PREVENCION DEL DELITO | INSTALACION DE LUMINARIAS DE BALIZA | ARAUCARIA | 262253.6 |  |  | SI | SI | 80% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
82 | Garcimarrero Norte | 10-077 | TINACOS | EQUIPAMIENTO | DOTAR LA COLONIA DE TINACOS | ABETO ROJO | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
83 | Garcimarrero Reacomodo | 10-078 | CALENTADOR SOLAR | EQUIPAMIENTO | BENEFICIAR A LA POBLACION Y APOYAR A LA ECONOMIA | AV. SANTA LUCIA | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
84 | Golondrinas | 10-079 | REJA PERIMETRAL | INFRAESTRUCTURA | ADQUISICION E INSTALACION DE REJA PERIMETRAL ENTRE PINGÛINOS, GAVIOTA Y QUETZAL | PINGÛINOS Y CALLE QUETZAL | 262253.6 |  | 261864.91 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
85 | Golondrinas 1ª Sección | 10-080 | TINACOS PARA GOLONDRINAS 1a SECC | EQUIPAMIENTO | COMPRA, ADQUISICION E INSTALACION DE TINACOS | GOLONDRINA MUDA | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
86 | Golondrinas 2ª Sección | 10-081 | RECUPERACION DE AREAS VERDES PARA GIMNASIO COMUNITARIO | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | COLOCAR APARATOS PARA EJERCITARSE | AV. PRINCIPAL S/N | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
87 | Gral. A Rosales | 10-082 | CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO | ENTREGAR A CADA UNA DE LAS FAMILIAS DE LA COLONIA UN CALENTADOR SOLAR | TODA LA COLONIA | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
88 | Gral. Carlos A. Madrazo | 10-083 | LANZADO DE CONCRETO | OBRAS Y SERVICIOS | SE LANZARA CONTRETO SOBRE TALUD CON ANCLAJE PARA DARLE ESTABILIDAD | MARTIRES DE 1968 | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
89 | Guadalupe Inn | 10-084 | ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS DE BALIZA | PREVENCION DEL DELITO | MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA | RIO SAN ANGEL, FERNANDO VILLAPANDO, JAIME NUNO, RICARDO CASTRO, JUVENTINO ROSAS Y ERNESTO ELORDUY | 262253.6 |  |  | SI | SI | 30% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
90 | Hacienda de Guadalupe Chimalistac | 10-004 | MEJORAR, REHABILITAR Y DAR MANTENIMIENTO AL EMPEDRADO | OBRAS Y SERVICIOS | COLABORAR AL MANTENIMIENTO DEL EMPEDRADO PARA LA VIALIDAD DE LA COLONIA | VITO ALESSIO ROBLES | 262253.6 |  |  | SI | SI | 60% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
91 | Heron Proal | 10-085 | CONCRETO HIDRAULICO | OBRAS Y SERVICIOS | REPAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL HASTA DONDE ALCANCE EL PP | CALLE 1 A CALLE 3 | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
92 | Hogar y Redención | 10-086 | TINACOS PARA TODOS | EQUIPAMIENTO | ADQUISICION E INSTALACION DE TINACOS PVC O ROTOPLAS PARA LOS COLONOS | AV. SANTA LUCIA | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
93 | Isidro Fabela | 10-087 | CON EJERCICIO NOS HACEMOS MAS FUERTES | OBRAS Y SERVICIOS | PONER APARATOS DEPORTIVOS FIJOS DENTRO DEL PARQUE | CALLE TOSCANOS | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
94 | Jalalpa | 10-088 | MANTENIMIENTO A UN MURO DE CONTENCION | OBRAS Y SERVICIOS | DAR SEGURIDAD AL MURO EN CALLE MIGUEL HIDALGO YA QUE SE ENCUENTRA MUY DETERIORADO | MIGUEL HIDALGO Y VICENTE GUERRERO | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
95 | Jalalpa (Ampl) | 10-014 | JUEGOS INFANTILES | ACTIVIDADES RECREATIVAS | CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO, JUEGOS INFANTILES, Y BANCAS | PASEO LOMAS DE JALALPA | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
96 | Jalalpa el Grande | 10-089 | CANCHA DE VOLEIBOL | OBRAS Y SERVICIOS | CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA OBRA | JALALPA NORTE | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
97 | Jalalpa Tepito | 10-090 | JUEGOS INFANTILES | ACTIVIDADES RECREATIVAS | CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO, JUEGOS INFANTILES, Y BANCAS Y MESAS DE CONCRETO | MONTE BLANCO | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
98 | Jardines del Pedregal | 10-091 | VELARIA PARA EL PARQUE DEL CENTRO DE BARRIO | INFRAESTRUCTURA | QUE SE INSTALE LA VELARIA EN EL TREBOL DE CEMENTO QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL PARQUE Y SIRVE DE ESCENARIO Y PUNTO DE REUNION | BLVD DE LA LUZ Y CALLE AGUA | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
99 | José María Pino Suárez | 10-092 | LAMPARAS DE MENSULA | PREVENCION DEL DELITO | INSTALAR LAMPARAS DE MENSULA DONDE LOS VECINOS LO REQUIERAN | CALLE CAMINO REAL | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
100 | Juristas | 10-093 | CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES | GABINO FRAGA | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
101 | La Angostura | 10-094 | BAÑOS PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL Y BASQUET | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LAS CERCANIAS DE LAS CANCHAS DE FUTBOL Y BASQUETBOL | TRANSMISIONES | 262253.6 |  |  | SI | SI | 60% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
102 | La Araña | 10-095 | CANCHA MIXTA DE FUTBOL RAPIDO Y BASQUETBOL | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | ARREGLAR LA MALLA, EL PESCADOR DARLE MANTENIMIENTO | QUERETARO Y RIO MIXCOAC | 262253.6 |  | 262236.78 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
103 | La Cañada | 10-096 | CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO | ADQUISICION E INSTYALACION DE CALENTADORES SOLARES | POR DEFINIR | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
104 | La Cascada | 10-097 | MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL | OBRAS Y SERVICIOS | DAR MANTENIMIENTO A LA BARDA PERIMETRAL QUE DIVIDE LA CASCADA CON PLATEROS | SOBRE LA CALLE GÜIJA | 262253.6 |  | 261629.72 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
105 | La Cebada (Ampl) | 10-098 | TINACOS AGUA LIMPIA PARA TODOS | EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO O CAMBIO DE TINACOS DE ASBESTO POR TINACOS DE PLASTICO | TODA LA COLONIA | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
106 | La Conchita | 10-100 | CAMBIO DE PIEDRAS DE CONCRETO HIDRAULICO | INFRAESTRUCTURA | CAMBIO DE PIEDRAS DE CONCRETO EN MAL ESTADO | POSTES | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
107 | La Herradura | 10-101 | ADOQUINADO | OBRAS Y SERVICIOS | COLOCACION DE ADOCRETO EN CALLE ROMULO O FARRIL | ENTRE CALLE 2 Y CALZ. DESIERTO DE LOS LEONES | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
108 | La Huerta | 10-102 | PARA QUE NO NOS FALTE EL AGUA | EQUIPAMIENTO | 100 TINACOS ROTOPLAS DE 1100 LTS | TODA LA COLONIA | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
109 | La Joya | 10-103 | TINACOS ROTOPLAS | EQUIPAMIENTO | SUSTITUCION DE TINACOS DE ASBESTO PARA FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS | EN TODA LA COLONIA | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
110 | La Loma | 10-104 | ILUMINACION AREAS VERDES LA LOMA | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA INCLUYE CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS | ENRIQUE RIVERO BORREL | 262253.6 |  |  | NO |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
111 | La Martinica | 10-105 | OBRA DE ESCALINATA | OBRAS Y SERVICIOS | RECONSTRUCCION DE ESCALINATAS PARA SEGURIDAD DE LA POBLACION | JOSE GALVEZ MOYA Y CALLE 6 | 262253.6 |  |  | SI | SI | 95% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
112 | La Mexicana | 10-106 | SUSTITUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES | OBRAS Y SERVICIOS | REMOCION DE BANQUETAS EN MAL ESTADO Y GUARNICIONES ASI COMO COLOCACION DE LAS MISMAS | VASCO DE QUIROGA | 262253.6 |  |  | SI | SI | 30% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
113 | La Mexicana (Ampl) | 10-013 | LUMINARIAS | PREVENCION DEL DELITO | INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO | PASEO DEL MOLINO, PASEO DE PIEDRA, PASO HONDO, PASO DE LA CALETA | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
114 | La Milagrosa | 10-107 | REPAVIMENTACION DE LA CALLE | OBRAS Y SERVICIOS | REPAVIMENTACION EN PLATON HASTA DONDE ALCANCE EL PP | CALLE PLATON | 262253.6 |  |  | SI | SI | 90% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
115 | La Otra Banda | 10-108 | VIDEOCAMARAS DE SEGURIDAD | PREVENCION DEL DELITO | COLOCACION DE VIDEOCAMARAS DE SEGURIDAD | LA OTRA BANDA, RIO MAGDALENA Y AV. SAN JERONIMO | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
116 | La Palmita | 10-109 | MANTENIMIENTO A LAS BANQUETAS | OBRAS Y SERVICIOS | MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN MAL ESTADO | PASO SANTA ISABEL | 262253.6 |  |  | SI | SI | 30% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
117 | La Pera Xochinahuac (U Hab) | 10-110 | COMPLEMENTO DE ADOQUIN | OBRAS Y SERVICIOS | COLOCACION DE ADOQUIN | AV CENTENARIO 1080 | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
118 | La Presa | 10-111 | CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO | CAMBIAR CALENTADORES DE GAS O MADERA POR CALENTADORES SOLARES | ORUREÑOS, CAUCANOS, MENDOSINOS Y ARTIGUENSES | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
119 | La Presa Sección Hornos | 10-112 | CALENTADORES SOLARES AND. PRESA ARCOS | EQUIPAMIENTO | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES | AND. PRESA ARCOS | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
120 | Ladera Grande o La Cebadita | 10-113 | ACONDICIONAR CANCHAS DE FUTBOL Y BAQUETBOL EN CHAMIZAL | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | ACONDICIONAR EN LA CALLE DE CHAMIZALN LAS CANCHAS | CALLE CHAMIZAL | 262253.6 |  |  | SI | SI | 95% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
121 | Las Águilas | 10-114 | LUMINARIAS TIPO MENSULA | PREVENCION DEL DELITO | INSTALACION DE LUMINARIAS | EN TODA LA COLONIA | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
122 | Las Águilas (Ampl.) | 10-115 | CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO | DOTAR DE CALENTADORES SOLARES | ARRECIFE | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
123 | Las Águilas Sección Hornos | 10-116 | TINACOS ROTOPLAS EN LA COLONIA | EQUIPAMIENTO | EQUIPAR CON TINACOS ROTOPLAS A LOS VECINOS DE LA COLONIA | TODA LA COLONIA | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
124 | Las Cuevitas | 10-118 | CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO | CUIDADO DEL AMBIENTE Y FAVORECER LA ECONOMIA FAMILIAR | RAUL ZARATE MACHUCA | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
125 | Las Palmas | 10-119 | TINACOS | EQUIPAMIENTO | CAMBIO DE TINACOS POR LOS DE ASBESTO | CAÑAMO, LINO, BIZNAGA, IZTLE, HENEQUEN | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
126 | Liberación Proletaria | 10-120 | REMODELACION O TECHADO DE LA CANCHA | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONER ESTRUCTURA DE METAL EN CANCHAS, 400 MTS, ADQUISICION E INSTALACION | FRANCISCO SOLIS | 262253.6 |  |  | SI | SI | 95% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
127 | Liberales de 1857 | 10-121 | LUMINARIAS EN LA COLONIA | OBRAS Y SERVICIOS | LUMINARIAS TIPO BALIZA | PRESIDENTE JUAREZ | 262253.6 |  |  | SI | SI | 90% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
128 | Llano Redondo | 10-122 | ZAMPEADO DE LA PARTE ALTA COLINDANTE DE LA PORTERIA Y BANCAS DE CONCRETO | INFRAESTRUCTURA | ZAMPEO DE LA CANCHA DE FUTBOL Y BANCAS | BLVD LLANO REDONDO Y CDA DE ARCES | 262253.6 |  | 262191.4 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
129 | Lomas de Axomiatla | 10-123 | REPAVIMENTACION COLONIAL | OBRAS Y SERVICIOS | REPARACION Y REPAVIMENTACION DE LA CALLE ODISEA | CALLE ODISEA | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
130 | Lomas de Becerra | 10-124 | RENOVACION DE BANQUETAS | OBRAS Y SERVICIOS | RENOVACION DE BANQUETAS | AV. CHICAGO | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
131 | Lomas de Becerra (U Hab) | 10-125 | JUEGOS INFANTILES | INFRAESTRUCTURA | 3 CASITAS CON TECHO DE POLIETILENO, 5 PLATAFORMAS Y 3 MEDIAS PLATAFORMAS, 2 ESCALERAS FIJAS CON PASAMANOS, 1 TREPADOR VERTICAR TUBULAR, 2 PUENTES CON PELDAÑOS COLGANTES, 2 PUENTES DE RED CON DESNIVEL, 2 TUNELES DE P´LASTICO, 2 TOBOGANES, 3 RESBALADILLAS INDIVIDUALES DE 5 Y 2, 4 VENTANAS DE BURBUJA, BARANDALES TUBULARES, REMATES DE PLASTICO DE SEGURIDAD EN POLINES | DENTRO DE LA UNIDAD | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
132 | Lomas de Becerra Arvide (U Hab) | 10-126 | APRENDIENDO JUNTOS EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO CON SILLAS, MESAS, COMPUTADORAS, PROYECTORES Y PPANTALLA MULTIFUNCIONADOR PARA TALLERES DE JOVENES, NIÑOS Y ADULTOS MAYORES | EN LA UNIDAD | 262253.6 |  | 256877.36 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
133 | Lomas de Capula | 10-127 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A QUIEN LO REQUIERA (TINACOS) | OBRAS Y SERVICIOS | COLOCACION DE TINACOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ALONSO PINEDA | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
134 | Lomas de Centenario (U Hab) | 10-129 | REHABILITACION DE ANDADORES | INFRAESTRUCTURA | REHABILITACION DE ANDADORES EN MAL ESTADO | EN LA UNIDAD | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
135 | Lomas de Chamontoya | 10-130 | AULA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD | OBRAS Y SERVICIOS | CONSTRUIR UNA AULAPARA PERSONAS DE LA 3a EDAD O GUARDERIA DE NIÑOS | JAZMIN | 262253.6 |  |  | NO |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
136 | Lomas de Guadalupe | 10-131 | CONCRETO HIDRAULICO | OBRAS Y SERVICIOS | MANTENIMIENTO Y REPAVIMENTACION Y ACONDICINAMIENTO | MOCHUELO | 262253.6 |  |  | SI | SI | 80% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
137 | Lomas de la Era | 10-132 | ESCALINATAS NUEVAS | OBRAS Y SERVICIOS | CONSTRUCCION DE ESACLINATAS NUEVAS | COLORINES, PROVIDENCIA Y GARDENIA SUR | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
138 | Lomas de las Águilas | 10-133 | LEVANTAR GUARNICION Y LEVANTAR BANQUETA | INFRAESTRUCTURA | LEVANTAR GUARNICION Y REPARAR BANQUETAS | PEREGRINOS Y PETRELES | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
139 | Lomas de los Angeles Tetelpan | 10-134 | CALENTADRORES SOLARES | EQUIPAMIENTO | ENTREGAR CALENTADORES SOLARES | CALLE 9, 8, 7, 5,4,3, 2 Y 1 | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
140 | Lomas de los Cedros | 10-135 | PEATONES SEGUROS CON GUARNICIONES Y PASAMANOS | OBRAS Y SERVICIOS | GUARNICIONES, BANQUETAS Y PASAMANOS | AV. MEXICO 68 | 262253.6 |  |  | SI | SI | 60% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
141 | Lomas de Nuevo México | 10-136 | TINACOS | EQUIPAMIENTO | PARA USO DOMESTICO Y BENEFICIOS DE LA COLONIA Y VECINOS EN GENERAL | TODA LA COLONIA | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
142 | Lomas de Plateros (U Hab) I | 10-250 | REHABILITACION DE ANDADORES | OBRAS Y SERVICIOS | REHABILITAR LOS ACCESOS PEATONALES INTERNOS DE ACCESO A LOS EDIFICIOS | ACCESOS PEATONALES INTERNOS | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
143 | Lomas de Plateros (U Hab) II | 10-251 | CONTINUACION DEL PROYECTO DE RECICLAJE | INFRAESTRUCTURA | RECICLAR BASURA 2a Y 3a ETAPA | FRANCISCO P. MIRANDA | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
144 | Lomas de Puerta Grande | 10-138 | CALENTADORES SOLARES | OBRAS Y SERVICIOS | PARA APOYO DE LA COMUNIDAD Y GENTE VULNERABLE QUE NO CUENTAN CON GAS FIJO NI CALENTADORES | POR DEFINIR | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
145 | Lomas de San Ángel Inn | 10-139 | CAMARAS DE VIGILANCIA | PREVENCION DEL DELITO | COLOCAR CCTV EN CALLE LOMA Y GRANERO | LA LOMA Y GRANERO | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
146 | Lomas de Santa Fe | 10-140 | TECHUMBRE DE ACCESO PRINCIPAL | OBRAS Y SERVICIOS | COLOCACION DE UNA TECHUMBRE DE CONSTRUCCION LIGERA | CALLE ACUEDUCTO | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
147 | Lomas de Santa Fe II | 10-248 | CERO ENCHARCAMIENTOS EN AV. JAVIER BARROS SIERRA | OBRAS Y SERVICIOS | REPARACION DE LA CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUICCION DE UN DESAGÜE | AV. JAVIER BARROS SIERRA | 262253.6 |  |  | SI | SI | 90% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
148 | Lomas de Santo Domingo | 10-141 | CAMBIO DE TINACOS DE ASBESTO (TINACOS) | EQUIPAMIENTO | CAMBIAR LOS TINACOS DE ASBESTO POR HIGIENE Y PUREZA DEL AGUA | MINEROS | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
149 | Lomas de Santo Domíngo (Ampl) | 10-142 | BANQUETAS Y GUARNICIONES | OBRAS Y SERVICIOS | COLOCACION Y RENOVACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES | MINA ZOYOPAN | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
150 | Lomas de Tarango | 10-143 | COLOCAR CASETA DE VIGILANCIA | PREVENCION DEL DELITO | COLOCAR CASETA DE VIGILANCIA EN LA ENTRADA DE LOMAS DE TARANGO | LOMA DE TARANGO Y AV CENTENARIO | 262253.6 |  |  | SI | SI | 5% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
151 | Lomas de Tetelpan | 10-144 | BACHEO DE EMPEDRADO | OBRAS Y SERVICIOS | DARLE MANTENIIENTO Y REPARAR EL EMPEDRADO DE LA CALLE CAMINO REAL A TETELPAN | CAMINO REAL A TETELPAN | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
152 | Lomas del Capulín | 10-128 | REPAVIMENTACION DE LA CALLE TENANGO | OBRAS Y SERVICIOS | REPAVIMENTACION | CALLE TENANGO | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
153 | Loreto | 10-145 | RENIVELACION DE PIEDRAS DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL | OBRAS Y SERVICIOS | RENIVELAR LAS CALLES CONSERVANDO MISMA IMAGEN Y MATERIALES PARA QUE EL CAMINO SEA REGULAR | ALTAMIRANO Y AYUNTAMIENTO | 262253.6 |  |  | SI | SI | 50% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
154 | Los Cedros | 10-146 | CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO | DOTAR DE CALENTADORES SOLARES | NOCHE BUENA | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
155 | Los Gamitos | 10-147 | ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO | BENEFICIAR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD | TODA LA COLONIA | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
156 | Margarita M. de Juárez | 10-148 | CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO | DOTAR DE CALENTADORES SOLARESA A LAS VIVIENDAS DE LA COLONIA | TODA LA COLONIA | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
157 | María G. de García Ruíz | 10-149 | TINACOS DE AGUA DE 1200 LTS (TINACOS) | EQUIPAMIENTO | INSTALACION DE TINACOS PARA BENEFICIO DE LA COLONIA | CJON DE COLOMBIANOS | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
158 | Mártires de Tacubaya | 10-150 | POR UNA COLONIA CON AGUA | EQUIPAMIENTO | CAMBIAR LOS TINACOS DE ASBESTO POR ROTOPLAS DE 1500 LTS ADQUISICION E INSTALACION | TODA LA COLONIA | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
159 | Merced Gómez | 10-151 | CONTINUACION DE CONSTRUCCIONDE CENTRO SOOCIAL | OBRAS Y SERVICIOS | LA CONTINUACION DE LA CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL EN AL 2a ETAPA | 5 DE MAYO | 262253.6 |  |  | SI | SI | 40% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
160 | Metropolitano (U Hab) | 10-152 | TINACOS PARA EL AGUA | OBRAS Y SERVICIOS | CAMBIO DE TINACOS | UNIDAD HABITACIONAL METROPOLITANO | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
161 | Miguel Gaona Armenta | 10-153 | BARANDAL PUENTE MIGUEL GAONA | INFRAESTRUCTURA | COLOCAR BARANDAL EN LAPERIFERIA EN EL PUENTE DE LA COLONIA MIGUEL GAONA ARMENTA | RIO MIGUEL GAONA | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
162 | Miguel Hidalgo | 10-154 | CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA | EQUIPAMIENTO | INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES | CRISTOBAL HIDALGO, MARIA GALLAGA, BARRANCA JALATLACO | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
163 | Milpa del Cedro | 10-155 | CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO | DOTAR A LOS HABITANTES DE LA COLONIA DE CALENTADORES SOLARES HASTA DONDE ALCANCE EL PP | CEDROS | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
164 | Minas de Cristo | 10-156 | MEJORANDO MI CALLE CAMBIO DE ADOQUIN | INFRAESTRUCTURA | CAMBIAR EL ADOQUIN | SEBASTIAN DE APARICIO | 262253.6 |  |  | SI | SI | 40% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
165 | Molino de Rosas | 10-157 | PINTURA PARA EL CONDOMINIO | OBRAS Y SERVICIOS | PROPORCIONAR PINTURA PARA LAS PERSONAS DE ROSA AMARILLA | CALLE ROSA AMARILLA 108 | 262253.6 |  |  | SI | SI | 80% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
166 | Molino de Rosas (Ampl) | 10-158 | ILUMINA MI CAMINO SEGURO (LAMPARAS DE MANSULA) | PREVENCION DEL DELITO | ADQUISICION Y COLOCACION DE LAMPARAS DE MENSULA | ROSA TARTARA | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
167 | Molino de Santo Domingno | 10-159 | CALENTADORES SOLARES SIN INSTALACION | EQUIPAMIENTO | REEMPLAZAR A FAMILIAS QUE NO CUENTEN CON CALENTADORES | SANTA ROSA | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
168 | Molino de Santo Domingo (U Hab) | 10-160 | RAMPAS DE ACCESO EN ANDADORES | OBRAS Y SERVICIOS | HABILITAR RAMPAS DE ACCESO PARA LA GENTE DE LA 3A EDAD O CON PROBLEMAS | TODA LA COLONIA | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
169 | Ocho de agosto | 10-161 | EQUIPAMIENTO DE TINACOS PARA GUAS PARA SERVICIO DE LAS CASAS (TINACOS) | EQUIPAMIENTO | DOTAR DE TINCOS A LOS VECINOS QUE NO TENGAN EN QUE ALMACENAR SU AGUA YA QUE SOMOS GENTE DE ESCASOS RECURSOS | AV. CENTRAL, FFCC DE CUERNAVACA, HEROES DE 1914, AND. 1 Y 2 , CAUDILLO DEL SUR Y FELIPE MARTELL | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
170 | Ocotillos | 10-162 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA RED DE AGUA | OBRAS Y SERVICIOS | MANTENIMIENTO Y REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE | AND. MAGNOLIA | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
171 | Olivar de los Padres | 10-163 | CONFORMACION DE BANQUETAS | OBRAS Y SERVICIOS | CONFORMACION DE BANQUETAS EN MAL ESTADO | AV. TOLUCA, SAN FRANCISCO Y SAN IGNACIO | 262253.6 |  |  | SI | SI | 60% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
172 | Olivar del Conde 1a Sección I | 10-252 | PARA CAMINAR MEJOR (BANQUETAS) | OBRAS Y SERVICIOS | HABILITAR BANQUETAS EN TODA LA CALLE 6 | CALLE 6 | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
173 | Olivar del Conde 1a Sección II | 10-253 | PREPARACION DE BANQUETAS | OBRAS Y SERVICIOS | REPARACION DE BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LAS CERRADAS POR DETERIORO DEL TIEMPO | CALLE 22 | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
174 | Olivar del Conde 2a Sección I | 10-254 | PARA UN AHORRO DE ENERGIA (CALENTADORES SOLARES) | EQUIPAMIENTO | INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES | CALLE 26 | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
175 | Olivar del Conde 2a Sección II | 10-255 | CALENTADORES SOLARES PARA CUIDAR TU ECONOMIA FAMILIAR | EQUIPAMIENTO | ADQUISICION E INATALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA | CALLE NORTE | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
176 | Palmas | 10-166 | CAMINEMOS SEGUROS (BANQUETAS Y BALIZAMIENTO CON MICROESFERA) | OBRAS Y SERVICIOS | REPARAR LAS BANQUETAS QUE ESTAN EN MAL ESTADO | RIO SAN BORJA | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
177 | Palmas Axotitla | 10-167 | TINACOS | EQUIPAMIENTO | CONSISTE EN APOYAR A TODA LA COMUNIDAD A TENER SU PROPIO TINACO YA QUE NO CUENTAN CON ESTE SERVICIO | MINAS DE SAL, CROMO, MANGANESO Y ZINC | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
178 | Paraje el Caballito | 10-168 | TINACOS | EQUIPAMIENTO | COLOCACION DE TINACOS EN DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA COLONIA | CHABACANO | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
179 | Parque Residencial San Antonio (U. H.) | 10-169 | BOMBAS PARA CARCAMO | OBRAS Y SERVICIOS | 6 BOMBAS SUMERGIBLES TRIFASICA DE 5 CABALLOS DE 3 PULGADAS DE ENTRADA X4 DE SALIDA PARA 2 CARCAMOS | PARQUE RESIDENCIAL SAN ANTONIO U.H. | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
180 | Paseo de las Lomas-San Gabriel | 10-170 | JUEGOS INFANTILES | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | ADQUISICION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD | LEONARDO DA VINCI | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
181 | Piloto (Adolfo López Mateos Ampl) | 10-172 | EQUIPAMIENTO CENTRO INTERACTIVO AMPL. PILOTO (MANTENIMIENTO CIC) | ACTIVIDADES RECREATIVAS | 2 BAÑOS PARA CENTRO INTERACTIVO, PINTURA EXTERIOR E INTERIOR E IMPERMEABILIZACION | PUETO YUCALPETEN | 262253.6 |  |  | SI | SI | 65% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
182 | Piloto (Adolfo López Mateos) | 10-171 | CONSTRUCCION DE ESACALERAS CON BARANDAL | OBRAS Y SERVICIOS | ANDADOR PUERTO NAUTLA Y AND. TULUM | CALLE TULUM | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
183 | Poder Popular | 10-173 | REMODELACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES | INFRAESTRUCTURA | REDISEÑO Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL SALON PARA QUE SE LE PONGA TECHO DE LOZA | CALLE "B" | 262253.6 |  |  | SI | SI | 30% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
184 | Polvora | 10-174 | TINACOS | EQUIPAMIENTO | COMPRA E INATSLACION DE TINACOS | CALLE 10 | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
185 | Ponciano Arriaga | 10-175 | GUARNICIONES Y BANQUETAS | OBRAS Y SERVICIOS | PONER GUARNICIONES Y BANQUETAS PARTA MEJORAR EL ESPECTO DE LA COMUNIDAD | CALLE 4 | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
186 | Prados la Providencia | 10-176 | TINACOS | EQUIPAMIENTO | SUSTITUIR TINACOS DE ASBESTO POR ROTOPLAS | AV. DEL ROSAL | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
187 | Predio La Angostura | 10-257 | JUEGOS INFANTILES | ACTIVIDADES RECREATIVAS | JUEGOS INFANTILES | RIO GRIJALVA | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
188 | Presidentes | 10-177 | CAMBIO Y RENOVACION DE BANQUETAS | OBRAS Y SERVICIOS | CAMBIO Y RENOVACION DE BANQUETAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO | POR DEFINIR | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
189 | Presidentes 1a (Ampl) | 10-178 | TINACOS | EQUIPAMIENTO | COMPRA E INATALACION DE TINACOS PARA AGUA | ABRAHAM LINCON | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
190 | Presidentes 2a (Ampl) | 10-179 | MANTENIMIENTO A JARDINES | OBRAS Y SERVICIOS | MANTENIMIENTO A AREAS RECREATIVAS Y OCUPACION DE MODULOS DE POLICIA | TODA LA COLONIA | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
191 | Privada Centenario | 10-180 | GIMANSIO AL AIRE LIBRE | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | COLOCAR GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA EXPLANADA | EXPLANADA DE PRIVADA CENTENARIO | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
192 | Prof. José Arturo López | 10-181 | CENTRO COMUNITARIO PARA TODOS | INFRAESTRUCTURA | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO | CIRUELOS ESQUINA CD. UNIVERSITARIA | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
193 | Progreso Tizapan | 10-182 | JUEGOS INFANTILES | ACTIVIDADES RECREATIVAS | ADQUIISICION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES | CANALITO Y AV TOLUCA | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
194 | Pueblo Nuevo | 10-183 | TINACOS | EQUIPAMIENTO | ENTREGA DE TINACOS PARA LA GENTE DE LA COLONIA A LOS QUE NECESITEN | CDA. PUEBLO NUEVO Y PUEBLO NUEVO | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
195 | Puente Colorado | 10-184 | PASAMANOS O BARANDAL | EQUIPAMIENTO | PASAMANOS O BARANDAL, ESCALINATA Y ANDADORES HASTA DONDE ALCANCE EL PP | CALLE 1 Y 2, PUENTE NACIONAL Y PASO DE OVEJAS | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
196 | Puente Colorado (Ampl) | 10-185 | TINACOS PARA TODA LA COLONIA | EQUIPAMIENTO | PROPORCIONAR TINACOS AL MAYOR NUMERO DE FAMILIAS DE LOS QUE VIVEN EN LA COLONIA | RIO LERMA | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
197 | Punta de Cehuayo | 10-186 | COLOCACION DE BARANDALES EN ANDADORES | INFRAESTRUCTURA | COLOCAR BARANDALES DE HERRERIA EN LOS ANDADORES CON ESCALINATA PARA FACILITAR EL PASO | ALVARO OBREGON | 262253.6 |  |  | SI | SI | 85% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
198 | Reacomodo el Cuernito | 10-187 | MANTENIMIENTO Y CERCADO DEL PARQUE DE BOLSILLO | INFRAESTRUCTURA | QUE SE COLOQUE REJA ALREDEDOR, CAMBIO DE PASTO SINTETICO Y MANTENIMIENTO DE LOSJUEGOS DEL PARQUE DE BOLSILLO | JUPITER Y MARTE | 262253.6 |  |  | NO |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
199 | Reacomodo Pino Suárez | 10-188 | CENTRO INTERACTIVO (EQUIPAMIENTO MUEBLES Y EQUIPO DE COMPUTO) | EQUIPAMIENTO | EQUIPAR EL CENTRO SOCIAL CON MESAS, SILLAS, COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y ANAQUELES | MINA DE SANTO DOMINGO | 262253.6 |  | 256877.36 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
200 | Real del Monte | 10-189 | CAMBIO DE CONCRETO HIDRAULICO PLANCHAS DE CONCRETO | OBRAS Y SERVICIOS | EL CAMBIO DE PLANCHAS DE CONCRETO DEL LT 2 AL LT 28 A HIDRAULICO | CDA DEL REAL | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
201 | Residencial Maria Isabel | 10-258 | COLOCACION DE MALLA PERIMETRAL (BARDA) | OBRAS Y SERVICIOS | COLOCACION DE MALLA PERIMETRAL EN LA BARDA QUE COLINDA CON LA OTRORA CLUB CASABLANCA | LIMITROFE ENTRE LA COLONIA Y EL CLUB CASABLANCA | 262253.6 |  | 261601.65 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
202 | Rincón de la Bolsa | 10-190 | COLOCACION DE PASAMANOS O BARANDALES EN ANDANDORES | OBRAS Y SERVICIOS | MATERIALES DE HERERIA, CONCRETO PARA ESCALINATAS DE ANDADORES | AV. JACARANDAS | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
203 | San Ángel | 10-192 | MANTENIMIENTO DEL DRENAJE | OBRAS Y SERVICIOS | LIMPIAR Y DAR MANTENIMIENTO AL DRENAJE PUBLICO | ENTRE HERMENEGILDO GALEANA Y GOMEZ FARIAS | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
204 | San Ángel Inn | 10-193 | CAMARAS DE SEGURIDAD | PREVENCION DEL DELITO | CAMARA DE SEGURIDAD EN LA ESQUINA GALEANA Y CALLEJON DE LICENCIADOS | GALEANA Y CALLEJON DE LICENCIADOS | 262253.6 |  |  | NO |  |  |  | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
205 | San Bartolo Ameyalco (Pblo) | 10-194 | CONCRETO HIDRAULICO | OBRAS Y SERVICIOS | REPARACION DE LA CALLE OTENCO CON COCNCRETO HIDRAULICO APROXIMADAMENTE 70 M2 | PURISIMA | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
206 | San Clemente | 10-195 | CONTINUACION DE PASAMANOS 1a, 2a, 3a Y 4a CDA DE JACARANDAS | INFRAESTRUCTURA | PASAMANOS | JACARANDAS | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
207 | San Gabriel | 10-196 | IMPACTO ECOLOGICO Y ENERGIA SUSTENTABLE | EQUIPAMIENTO | ADQUIRIR E INSTALAR CALENTADORES SOLARES EN LAS VIVIENDAS DE LA COLONIA | AND. 1 Y CARRETERA FEDERAL A TOLUCA | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
208 | San Pedro de los Pinos | 10-197 | UN PISO FIRME Y SEGURO | INFRAESTRUCTURA | COLOCACION DE PISO DE CAUCHO CON PREPARACION DE IMPERMEABILIZACION | CALLE 10 | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
209 | Santa Fe | 10-198 | RENOVACION DE BANQUETA | OBRAS Y SERVICIOS | RENOVACION DE BANQUETA CONSTRUIDA DE CONCRETO ENLA CALLE MAGNOLIA | MAGNOLIA | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
210 | Santa Fe (U Hab) | 10-199 | LAMPARAS TIPO BALIZAS | PREVENCION DEL DELITO | INSTALACION DE LUMINARIAS | DENTRO DE LA UNIDAD | 262253.6 |  |  | NO |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
211 | Santa Fe Km 8.5 | 10-256 | ILUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON LUMINARIAS FOTOSOLARES | EQUIPAMIENTO | ILUMINAR LA CANCHA POR DIVERSAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | VASCO DE QUIROGA Y CAMINO VERDE | 262253.6 |  |  | NO |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
212 | Santa Lucia | 10-200 | PROTECCION DE MALLA O ALGUN OTRO MATERIAL PARA LA COLONIA | OBRAS Y SERVICIOS | COLOCAR MALLA EN LA BARDA DE RIO MIXCOAC | RIO MIXCOAC | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
213 | Santa Lucia (Pblo) | 10-202 | CALENTADOR SOLAR | OBRAS Y SERVICIOS | IMPLEMENTAR EL USO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL AHORRO DE ENERGIA | AV. TAMAULIPAS | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
214 | Santa Lucia Reacomodo | 10-201 | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS CON BARANDALES | OBRAS Y SERVICIOS | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS CON BARANDAL | DESIERTO DE NUBIA | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
215 | Santa María Nonoalco | 10-203 | GIMNASIO AL AIRE LIBRE | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | GIMNASIO AL AIRE LIBRE QUE CONSTA DE BARRAS , PESAS, CAMINADORA, BICICLETA Y ABDOMINALES | FRENTE A LA IGLESIA DE LA ASUNCION FFCC DE CUERNAVACA | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
216 | Santa Rosa Xochiac (Pblo) | 10-204 | REPAVIMENTACION DE CALLE RAFAEL CHECA | INFRAESTRUCTURA | REPAVIMENTAR LA CALLE RAFAEL CHECA | TRAMO DE FRAY BARTOLOME Y ACUEDUCTO | 262253.6 |  | 261188.29 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
217 | Sears Roebuck (U Hab) | 10-205 | CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA | PREVENCION DEL DELITO | COLOCACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN AREAS COMUNES | AREAS COMUNES DE LA UNIDAD | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
218 | Tarango (U Hab) | 10-206 | CAMARAS DE VIGILANCIA | PREVENCION DEL DELITO | INSTALAR CAMARAS DE VIGILANCIA | TRIPOLI, CAPRI Y MAUI | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
219 | Tecolalco | 10-208 | ADQUISICION DE TINACOS | EQUIPAMIENTO | DOTAR DE TINACOS A LAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS | TODA LA COLONIA | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
220 | Tejocote | 10-209 | CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA | EQUIPAMIENTO | CALENTADORES SOLARES PARA EL AHORRO DE GAS ADQUISICION E INSTALACION | CALLE 1, 2, Y 3 | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
221 | Tepeaca | 10-210 | TINACOS | EQUIPAMIENTO | 120 TINACOS HASTA DONDE ALCANCE EL PP | AND. SAN MARCOS | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
222 | Tepeaca (Ampl) | 10-211 | CONTINUACION DE PAVIMENTACION | OBRAS Y SERVICIOS | CONTINUAR CON LA REPAVIMENTACION | AV. IBIS | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
223 | Tepopotla | 10-212 | APROVECHANDO LA ENERGIA DEL SOL | INFRAESTRUCTURA | COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS CASAS | CALLE DAYTONA | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
224 | Tetelpan | 10-213 | GUARNICIONES Y BANQUETAS | OBRAS Y SERVICIOS | GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO | CALZ. DESIERTO DE LOS LEONES | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
225 | Tetelpan (Pblo) | 10-214 | CALENTADORES SOLARES | OBRAS Y SERVICIOS | BENEFICIAR A FAMILIAS VULNERABLES Y NO CONTAMINAR CON AHORRO DE GAS | CALZ. AL DESIERTO, MORAL Y JARAL | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
226 | Tetlalpan | 10-215 | CALENTADORES SOLARES | OBRAS Y SERVICIOS | ADQUIERE INSTALAR CALENTADORES SOLARES | SAN ISIDRO ALTO LERMA | 262253.6 |  | 262252.73 | NO |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
227 | Tizampampano | 10-216 | CALENTADORES SOLARES | OBRAS Y SERVICIOS | INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN TODA LA COLONIA | TODA LA COLONIA | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
228 | Tizapan-Tizapan San Ángel | 10-217 | GIMNASIO AL AIRE LIBRE | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | INSTALAR GIMNASIO AL AIRE LIBRE | CALLE MICHOACAN | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
229 | Tlacopac | 10-218 | BACHEO DE CALLES | OBRAS Y SERVICIOS | BACHEO REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES | FRESNOS Y DIEGO RIVERA | 262253.6 |  |  | SI | SI | 50% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
230 | Tlacoyaque | 10-219 | CONTRIBUIR A LA PROMOCION DEL DEPORTE | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | CONCLUSION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, MALLA, ALUMBRADO, BANCAS Y PLANCHA DE CONCRETO | CDA DE GUADALUPE Y VICTORIA | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
231 | Tlacoyaque (Ampl) | 10-220 | PINTURA Y APLANADOS PARA CASAS | OBRAS Y SERVICIOS | APLANADO Y PINTURA PARA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PP | NOPALERA, CDA NOPALERA, PRIV, NOPALERA, CEDROS, PALENQUE, MAGUEYES, PIRUL Y 19 DE FEBRERO | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
232 | Tlacoyaque (Barr) | 10-221 | BARANDAL ESCALINATAS | OBRAS Y SERVICIOS | BARANDALES EN ESCALINATAS | CALLE DEL ROSAL | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
233 | Tlacuitlapa | 10-222 | CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO | COMPRAR E INSTALAR LOS CALENTADORES SOLARES EN LAS CASAS QUE LO REQUIERAN | 2a CDA DE MIXTECA | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
234 | Tlacuitlapa 2do Reacomodo (Ampl) | 10-223 | CALENTADORES SOLARES | OBRAS Y SERVICIOS | SUSTITUIR LOS BOILERS DE GAS POR CALENTADORES SOLARES | FUEGUINOS | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
235 | Tlapechico | 10-224 | RESCATE DE AREAS DEPORTIVAS | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | RESCATAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS CANCHAS DE FUTBOL, COLOCACION DE PASTO Y REHABILITACION DEL AREA DEPORTIVA | CALLE CILANTRO ESQUINA ESCOLOPENDRA | 262253.6 |  | 262207.71 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
236 | Tolteca | 10-226 | BANQUETAS Y GUARNICIONES | OBRAS Y SERVICIOS | RETIRO Y COLOCACION DE BANQUETAS | POR DEFINIR | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
237 | Torres de Mixcoac (U Hab) | 10-227 | DIEZ CAMARAS CON SU DVR DE 8 CANALES CADA UNA | PREVENCION DEL DELITO | COLOCACION DE CAMARAS PARA CONTROLAR ENTRADAS Y SALIDAS A LA UNIDAD | GONZALEZ HERREJON | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
238 | Torres de Potrero | 10-228 | JUEGOS INFANTILES | EQUIPAMIENTO | UTILIZAR EL ESPACIO PARA LA RECREACION DE LOS NIÑOS DE LA COLONIA | AND. ALTA TENSION Y AV DE LAS TORRES | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
239 | Torres San Antonio (U Hab) | 10-229 | CONCRETO HIDRAULICO | OBRAS Y SERVICIOS | REEMPLAZAR CONCRETO DE LA CALLE | NELLY CAMPOBELLO | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
240 | Torres San Pedro (U. Hab) | 10-230 | PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA UNIDAD SAN PEDRO | OBRAS Y SERVICIOS | DAR MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CON PINTURA ADECUADA PARA CADA TORRE E IMPERMEABILIZANTE | TODA LA UNIDAD | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
241 | Unidad Popular Tepeaca | 10-232 | LUMINARIAS | INFRAESTRUCTURA | COLOCACION DE LUMINARIAS | TUKURUTAI ACATL | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
242 | Union Olivos | 10-233 | SUSTITUCION DE CONCRETO | OBRAS Y SERVICIOS | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO | ROBLES Y FRESNOS | 262253.6 |  |  | SI | SI | 90% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
243 | Unión Popular Emiliano Zapata (U Hab) | 10-234 | AUTOMATIZACION DE LAS PUERTAS DE ACCESO PEATONAL | EQUIPAMIENTO | INSTALAR Y EQUIPAR UNA PLUMA AUTOMATIZADA PARA CONTROLAR EL ACCESO A LA UNIDAD | AV. SANTA LUCIA | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
244 | Valentín Gómez Farias | 10-235 | ZAMPEO | OBRAS Y SERVICIOS | ZAMPEO | CTO. VALENTIN GOMEZ FARIAS | 262253.6 |  |  | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
245 | Villa Progresista | 10-236 | REPAVIMENTACION DE CALLE | OBRAS Y SERVICIOS | REPAVIMENTACION POR TRAMOS | BENITO JUAREZ Y ALVARO OBREGON | 262253.6 |  |  | SI | SI | 80% |  | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
246 | Villa Solidaridad | 10-237 | RECUPERACION DE ESPACIO | EQUIPAMIENTO | RECUPERAR EL ESPACIO DE ANDADOR GUANAJUATO PARA PONER TUBO PERIMETRAL PARA SEGURIDAD DE VECINOS Y NIÑOS | AND. GUANAJUATO | 262253.6 |  | 261279.07 | SI | SI | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
247 | Villa Verdum | 10-238 | INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE CENTRAL | OBRAS Y SERVICIOS | INSTALAR JUEGOS INFANTILES | AVIÑON, CHARTES Y LION | 262253.6 |  |  | SI |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
248 | Zenon Delgado | 10-239 | TINACOS | EQUIPAMIENTO | DOTAR DE TINACOS LA COLONIA | TODA LA COLONIA | 262253.6 |  | 262252.73 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
249 | Zotoltitla | 10-240 | REJA PERIMETRAL | OBRAS Y SERVICIOS | INSTALAR REJA PERIMETRAL PARA DELIMITAR LA BARRERA SITUADA EN CONTINUACION BARRANCA DEL MUERTO | VIOLETA | 262253.6 |  | 262098.84 | SI |  | 100% | SI | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO